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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

	15 апреля 2025 года
	№
	9/46

	
	
	
	

	(                                                                                                                  (

	О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год


Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Конопацкой Т.И. о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год, совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять к сведению представленный отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложения), опубликовать полный текст решения с приложением в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района





К.А.Тимофеев

Приложение

к решению совета депутатов
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 15 апреля 2025 года № 9/46
ОТЧЕТ О РАБОТЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

за 2024 год

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 7.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту - Федеральный закон №6-ФЗ).

Согласно п.2 ст.16 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Киришского муниципального района от 23.04.2014 №61/385 (в редакции от 24.11.2021 №29/179) (далее по тексту – Положение о КСП), и п.4.2.14 Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.02.2012 на утверждение совету депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представляется ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

1. Общая часть

Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – КСП) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образованным советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и ему подотчетна. 

Полномочия КСП в 2024 году определялись Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - БК РФ), Федеральным законом №6-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон №44-ФЗ), Положением о КСП и Соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в поселениях Киришского муниципального района.

КСП осуществляет свою деятельность на основании плана, который разрабатывается и утверждается КСП самостоятельно.

При формировании плана работы КСП учитывались:

· предложения и запросы главы муниципального образования, депутатов, Киришской городской прокуратуры и ОМВД по Киришскому району.
· необходимость охвата объектов контроля национальных проектов и различной отраслевой принадлежности;

· сроки проведения мероприятий и объем проверяемых средств;

· результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

· штатная численность КСП.

Мероприятия плана работы КСП на 2024 год были сформированы исходя из необходимости обеспечения функциональных требований законодательства и на основании объективной необходимости проведения контрольных мероприятий. Деятельность КСП основывалась на законодательно установленных принципах функционирования контрольного органа в сфере государственных (муниципальных) финансов: законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

В представленном отчете отражены основные результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы КСП на               2024 год, внеплановых мероприятий, проведенных в 2024 году, результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности работы КСП в сфере внешнего муниципального финансового контроля. Контроль осуществлялся путем проведения проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, а также в ходе подготовки заключений по результатам экспертизы проекта бюджета, изменений бюджета, отчетов об исполнении бюджета и проектов иных муниципальных правовых актов, проверок правомерности и эффективности использования муниципального имущества. 

План работы на 2024 год был утвержден приказом председателя КСП от 26.12.2023 №9 (с изменениями). 

Всего за 2024 год было осуществлено 211 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в т.ч. 18 – в рамках контрольной деятельности (из них 13 по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств) и 193 – в рамках экспертно-аналитической деятельности. 

Контрольными мероприятиями было охвачено 18 объектов, из них: 16 - органы местного самоуправления и 2 – муниципальное учреждение).
Во исполнение статьи 264.4 БК РФ проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и годовых отчетов об исполнении бюджетов Киришского муниципального района, двух городских и четырех сельских поселений Киришского района. 

В 2024 году завершены следующие проверки на предмет:

· целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по капитальному ремонту Путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Автодороге В Автомобильная дорога общего пользования местного значения (II категория в 2021-2023 годах на объекте: 

- муниципальное казенное учреждение «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – МКУ «УПСР»).
· использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды «МП «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на объекте:

· администрация муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
· использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в              2023 году на объекте:

· администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
· использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной гор. среды (Благоустройство объекта «Парк Прибрежный - 2 очередь освоения и на мероприятия для достижения целей данного федерального проекта» на объекте:

· МКУ «УПСР»;
· финансово-хозяйственной деятельности МАУ База отдыха «Орленок» за период с 01.01.2023 по 30.06.2024».
В ходе контрольных мероприятий формируются комиссии в составе представителей КСП и проверяемых объектов, которыми проводятся: визуальный осмотр, подсчет и замеры выполненных работ согласно муниципальным контрактам, по результатам чего составляется акт визуального осмотра. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 193 заключения, в том числе 164 – по проектам муниципальных правовых актов. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия по жалобе гражданки в приемную Президента Российской Федерации КСП была проведена проверка администрации Будогощского городского поселения по использованию бюджетных средств на выполнение работ по перепланировке и ремонту жилого помещения по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Энергетиков д.1 кв. 76 для проживания инвалида. 
В 2024 году КСП обеспечивалась реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона №44-ФЗ. 

В рамках контрольных и экспертно-аналитический мероприятий проверены закупки на общую сумму 397 446,1 тыс. руб. на соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 
В целом в результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП были проверены средства в сумме 4 531 351,6 тыс. руб. - все средства бюджетные.

Выявлено нарушений на сумму 31 027,0 тыс. руб., в т.ч. нарушения в сфере закупок – 4 358,4 тыс. руб., ведения бухгалтерского учета – 16 565,8 тыс. руб. и нарушения порядка управления и распоряжения имуществом – 1 060,0 тыс. руб. 

Кроме того, по итогам проверок выявлено неэффективное (8 407,4 тыс. руб.), неправомерное и необоснованное (452,1 тыс. руб.) и нецелевое (183,3 тыс. руб.) использование бюджетных средств.

Все нарушения были классифицированы в соответствии с классификатором, одобренным Советом КСО при Счетной палате РФ 21.12.2021.

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 184 предложения (рекомендаций), которые учтены органами местного самоуправления и объектами контроля при принятии решений. 

В процессе реализации результатов контрольных мероприятий было направлено 

7 представлений, содержащие требования о возврате бюджетных средств, об устранении нарушений и недостатков, а также рекомендации по применению мер для пресечения и предупреждения нарушений. 

Кроме того, по результатам контрольного мероприятия КСП было возбуждено два дела об административных правонарушениях, по которым были вынесены постановления с назначением административного наказания(штраф) на физических лиц в общей сумме 40,0 тыс. руб. Денежные средства поступили в местный бюджет.

По итогам 2024 года все представления сняты с контроля.

В ходе реализации результатов мероприятий, проведенных КСП, в 2024 году устранено финансовых нарушений на сумму 11 669,6 тыс. руб., в т.ч. выполнены работы на 1 462,8 тыс. руб., возмещено средств в бюджет в сумме 183,3 тыс. руб.  

Динамика основных показателей деятельности КСП за период с 2020 по 2024 годы представлена ниже:

	Показатели
	Значение

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников
	
	
	
	
	

	Фактическая численность сотрудников КСП по состоянию на конец отчетного года, чел.
	5
	5
	5
	5
	5

	Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональ-ное образование, чел.
	5
	5
	5
	5
	5

	Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние 3 года, чел.
	5
	5
	4
	5
	5

	2. Контрольная деятельность
	
	
	
	
	

	Количество проведенных контрольных мероприятий
	23
	17
	19
	16
	18

	в т.ч. по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности гл.администраторов бюджет. средств
	18
	13
	13
	13
	13

	в т.ч. по аудиту в сфере закупок
	5
	4
	6
	3
	5

	Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в том числе:
	23
	20
	19
	17
	18

	органов местного самоуправления
	21
	15
	16
	16
	16

	муниципальных учреждений
	2
	4
	2
	1
	2

	муниципальных предприятий
	
	1
	1
	
	

	прочих организаций
	
	
	
	
	

	3. Экспертно-аналитическая деятельность
	
	
	
	
	

	Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего
	206
	150
	185
	182
	193

	в т.ч. по аудиту в сфере закупок
	4
	1
	1
	
	1

	Подготовлено экспертных заключений, всего 
	206
	150
	185
	185
	193

	в т.ч. по проектам муниципальных правовых актов 
	173
	119
	121
	153
	164

	4. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
	
	
	
	
	

	Объем проверенных средств, всего в тыс. руб., из них:
	3 350 182,0
	4 038 430,8
	3 299 955,5
	3 768 335,6
	4 531 351,6

	объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
	3 350 182,0
	3 990 107,3
	3 299 955,5
	3 768 335,6
	4 531 351,6

	объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, тыс. руб.
	161 518,3
	40 973,9
	140 256,3
	65 887,6
	397 446,1

	Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в т.ч.:
	2 744,8
	3 650,9
	12 694,1
	3 405,6
	31 027,0

	нецелевое использование бюджетных средств
	1 654,1
	259,0
	
	179,3
	183,3

	неэффективное использование бюджетных средств
	836,4
	3 139,3
	
	1 707,4
	8 407,4

	нарушения при формировании и исполнении бюджетов
	47,2
	155,6
	
	
	

	Неправомерные и необоснованные расходы
	
	
	
	
	452,1

	нарушения ведения бухгалтерского учета
	207,1
	97,0
	2 430,6
	11,8
	16 565,8

	нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом
	
	
	2 443,5
	765,5
	1 060,0

	нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических услуг
	
	
	7 820,0
	741,6
	4 358,4

	Количество выявленных нарушений и подготовленных КСП предложений (рекомендаций)
	259
	103
	156
	90
	184

	5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
	
	
	
	
	

	Направлено представлений
	5
	3
	6
	4
	7

	снято с контроля представлений
	5
	3
	6
	4
	7

	Направлено предписаний
	
	
	
	
	

	снято с контроля предписаний
	
	
	
	
	

	Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в т.ч.:
	309,6
	2 800,9
	3 618,9
	1 703,1
	11 669,6

	    возмещено средств в бюджет
	9,2
	2 465,8
	479,7
	49,8
	183,3

	Справочно
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс.руб
	
	
	
	
	

	Количество предложений КСП, учтенных при принятии решен
	259
	103
	148
	150
	184

	6. Гласность
	
	
	
	
	

	Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельн. КСП
	63
	75
	56
	68
	61

	   в т.ч. на сайте Администрации Киришского муниц. района
	62
	72
	55
	66
	54


1. Основные итоги работы КСП в рамках Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного с советом депутатов муниципального образования
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области
2.1. Экспертно-аналитическая деятельность КСП.

Экспертно-аналитическая деятельность в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии формирования проектов нормативно-правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности движения бюджетных средств и муниципальной собственности. 

В 2024 году экспертно-аналитическая деятельность КСП была представлена подготовкой 33 экспертного заключения, из них 16 заключений подготовлено на правовые акты совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Совет депутатов) и 17 заключений по вопросам, касающимся бюджета и бюджетного процесса. По итогам данных экспертиз в 3 случаях КСП было предложено внести поправки и устранить замечания. 
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Экспертиза осуществлялась в рамках полномочий КСП по следующим направлениям: 

2.1.1. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2023 год.

КСП было подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Киришское городское поселение) за 2023 год.

В результате проведенной проверки годового отчета об исполнении бюджета и бюджетного анализа можно сказать, что аналогично предыдущим годам бюджет Киришского городского поселения имеет абсолютно устойчивое состояние, т.к. собственные доходы превышают минимальные расходы бюджета.

Основные характеристики бюджета Киришского городского поселения на 2023 год, утвержденные решением Совета депутатов от 13.12.2022 №35/190 с учетом всех изменений по состоянию на 01.01.2024 составили:

· по доходам – 702 742,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления –                   76 439,6 тыс. руб. (10,9%);

· по расходам – 730 987,6 тыс. руб.;

· дефицит – 28 245,5 тыс. руб.

Утвержденные бюджетные назначения по доходам, расходам и дефициту бюджета Киришского городского поселения, отраженные в Отчете по состоянию на 01.01.2024 года, соответствуют значениям, утвержденным последней редакцией решения совета депутатов о бюджете Киришского городского поселения.

За 2023 год бюджет Киришского городского поселения по доходам исполнен в сумме 713 538,9 тыс. руб., что соответствует 101,5% от утвержденных бюджетных назначений (за 2022 год исполнение по доходам составляло 810 567,2 тыс. руб. или 103,4%).

По сравнению с 2022 годом исполнение доходной части бюджета уменьшилось на 97 028,3 тыс. руб. или 12,0%. При этом налоговые доходы увеличились на 992,8 тыс. руб. или 0,2%, неналоговые доходы – уменьшились на 8 352,2 тыс. руб. или 5,3% безвозмездные поступления – уменьшились на 89 668,9 тыс. руб. или 54,0%. По итогам 2023 года налоговые доходы исполнены на 101,8% от утвержденных бюджетных назначений, неналоговые доходы – 101,6% и безвозмездные поступления – 100,0%.

Исполнение расходной части бюджета за 2023 год составило 717 288,2 тыс. руб. или 98,1% от суммы утвержденных бюджетных назначений, что на 78 060,7 тыс. руб. или на 9,8% меньше, чем за 2022 год (795 348,9 тыс. руб.).

Расходы бюджета за 2023 год распределились по следующим целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности):

· 688 328,4 тыс. руб. – на реализацию муниципальных программ (96,0% от общей суммы расходов);

· 6 401,3 тыс. руб. – на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Киришского муниципального района (0,9% от общей суммы расходов);

· 22 558,5 тыс. руб. – на прочие непрограммные расходы (3,1% от общей суммы расходов).

По состоянию на 01.01.2024 в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения на исполнение 10 муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 700 209,2 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом планируемый объем программных расходов бюджета (771 727 тыс. руб.) уменьшился на 71 517,8 тыс. руб. или на 9,3%. Доля программных расходов в общей сумме утвержденных бюджетной росписью расходов (730 987,6 тыс. руб.) составила 95,8% (в 2022 году – 95,4%).

В Киришском городском поселении осуществлялась реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2023 году на реализацию национального проекта направлено 25 758,6 тыс. руб. (100,0% от суммы утвержденных бюджетных назначений).
На финансирование адресной инвестиционной программы были предусмотрены средства в сумме 39 253,9 тыс. руб. По итогам 2023 года адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 38 815,4 тыс. руб., что составило 98,9% от утвержденных бюджетных назначений.  

По итогам 2023 года бюджет Киришского городского поселения исполнен с дефицитом в сумме 3 749,3 тыс. руб. при утвержденном бюджетными назначениями дефиците в сумме 28 245,5 тыс. руб. За 2022 год бюджет был исполнен с профицитом в сумме 15 218,3 тыс. руб.

Муниципальный долг на 1 января 2024 года равен нулю.

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию по состоянию на 01.01.2024 составили 78 421,1 тыс. руб. (на 01.01.2023 – 82 170,8 тыс. руб.).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в Киришском городском поселении.
2.1.2. Финансовая экспертиза отчета об использовании резервного фонда, предусмотренного в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения, за    2023 год.

КСП было подготовлено заключение на отчет об использовании резервного фонда, предусмотренного в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения, за    2023 год.

В первой редакции Совета депутатов от 13.12.2022 №35/190 резервный фонд на 2023 год был предусмотрен в сумме 6 911,28 тыс. руб. (1,1% от утвержденного общего объема расходов бюджета). В результате внесенных изменений решением совета депутатов от 26.09.2023 №41/218 и от 12.12.2023 №44/239 резервный фонд на 2023 год был изменен и составил 6 392,75 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2024 в соответствии с постановлениями Администрации КМР из резервного фонда выделены средства на общую сумму 6 392,75 тыс. руб. на следующие цели:

· на подготовку и проведение в 2023 году праздничного мероприятия «Масленица» – 174,46 тыс. руб., средства использованы в полном объеме;

· на подготовку и проведение в 2023 году праздничного мероприятия, посвященного Дню города Кириши – 2 988,00 тыс. руб., средства использованы в полном объеме;

· на обеспечение безопасности проведения культурно-просветительских программ и концертов, посвященных Дню города Кириши – 739,14 тыс. руб., средства использованы в полном объеме;

· на ремонт наружного освещения в парке «Прибрежный» I освоения, в связи с невозможностью устранения проблемы подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств – 2 491,15 тыс. руб., средства использованы в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 выделенные средства использованы в полном объеме.


2.1.3. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета Киришского городского поселения и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренных в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения, за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2024 года.

Отдельным направлением деятельности КСП в отчетном году, как и в предыдущие периоды, являлся оперативный (текущий) контроль исполнения бюджета Киришского городского поселения, реализуемый в форме ежеквартального мониторинга исполнения Бюджета поселения.

В ходе мониторинга исполнения бюджета анализировалось текущее исполнение доходов и расходов бюджета, а также проводился анализ вносимых изменений в действующее решение о бюджете.

По итогам экспертно-аналитических мероприятий по исполнению бюджета 1 квартал, полугодие и девять месяцев 2024 года КСП были сформированы заключения о динамике и структуре расходования средств бюджета поселения, поступлений налоговых и неналоговых доходов и направлены Совету депутатов. 

Информация, подготовленная КСП, содержала оценку исполнения доходных и расходных статей бюджета по объему и структуре, анализ выявленных отклонений, а также замечания и рекомендации.  

В рамках данных экспертиз проводился анализ соответствия планируемых расходов в рамках муниципальных программ, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете, и планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, утвержденных постановлениями Администрации КМР. 

Также проводился анализ информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, установлено, что администрацией КМР проводятся закупочные процедуры в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Проведенный анализ позволил сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в Киришском городском поселении. 

2.1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов Совета депутатов, проектов по вопросам, касающимся бюджета и бюджетного процесса, расходных обязательств муниципального образования. 
В 2024 году данное направление экспертно-аналитической деятельности было представлено подготовкой 29 экспертных заключений по проектам решений Совета депутатов. 

Динамика проведенных экспертиз по данным направлениям за 2020-2024 годы приведена ниже: 
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2.1.4.1.  Финансовая экспертиза проектов решений Совета депутатов по внесению изменений в бюджет Киришского городского поселения в 2024 году.

За отчетный период решениями Совета депутатов бюджет Киришского городского поселения увеличен по доходам с 619,4 млн. руб. до 960,4 млн. руб. (+341,0 млн. руб.), по расходам – с 645,4 млн. руб. до 977,9 млн. руб. (+332,5 млн. руб.) с дефицитом в сумме 17,5 млн. руб.

В 2024 году изменения в бюджет Киришского городского поселения вносились один раз в квартал. В результате КСП подготовлено 4 заключения на проекты решений, замечаний не было. 
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2.1.4.2. Финансовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов.

По результатам данной финансовой экспертизы КСП подготовлено 24 заключения, в которых было сформулировано 2 замечания и предложения, все были приняты к сведению и устранены до принятия решений Советом депутатов.

Экспертизе подлежали проекты решений, касающиеся бюджетного процесса в муниципальном образовании; управления, распоряжения и приватизации муниципального имущества в Киришском городском поселении, оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Администрации КМР, мер соц. поддержки, налогов и другие проекты.

В результате проведения экспертиз и устранения замечаний были исключены несоответствие действующему законодательству отдельных проектов, редакционные и технические замечания. 

Динамика проведенных экспертиз проектов правовых актов Совета депутатов приведена ниже: 
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2.1.4.3. Финансовая экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Для осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и рассмотрения бюджета проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов               «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на предмет соблюдения бюджетного законодательства при его составлении и объективности планирования доходов и расходов бюджета. 

По результатам экспертизы было подготовлено заключение, в котором сформированы предложения к проекту решения. В целом было установлено соответствие проекта бюджета положениям, изложенным в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Киришского городского поселения и в Прогнозе социально-экономического развития Киришского городского поселения. 

Проведена проверка соответствия принятых муниципальных программ проекту бюджета, проведена экспертиза по вопросам обоснованности доходов, расходов и дефицита бюджета на соответствие бюджетному законодательству. Оценено состояние нормативной и методической базы по порядку формирования и расчета основных показателей бюджета.

Проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам, соответствует нормам бюджетного законодательства, прошел публичные слушания и представлен в Совет депутатов в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Все предложения, изложенные в заключении по результатам экспертизы, учтены и нашли отражение в утвержденном бюджете Киришского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
2.2. Контрольная деятельность КСП. 

В рамках контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета в течение 2024 года (отчетный период) сотрудниками КСП проведены контрольные мероприятия. 

Всего в рамках переданных по соглашению полномочий КСП в 2024 году провела 4 контрольных мероприятия. Общий объем проверенных средств составил                   1 415 067,1 тыс. руб., в том числе без учета внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета КСП проверено 338 761,5 тыс. руб. Все проверенные средства – бюджетные.

По итогам проверок в 2024 году финансовых нарушений выявлено на сумму 8 143,3 тыс. руб.

Динамика основных показателей по результатам проведенных контрольных мероприятий за период с 2020 по 2024 годы отражена на следующих диаграммах:
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Динамика количества проведенных контрольных мероприятий за период с 2020 по 2024 годы отражена ниже:
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В 2024 году КСП проведены следующие контрольные мероприятия:

2.2.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2023 год. 
В соответствии со статьей 264.4 БК РФ в 2024 году КСП проведены 2 контрольных мероприятия по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Киришского городского поселения за 2023 год: 

· Совета депутатов Киришского городского поселения;

· Администрации КМР по бюджету Киришского городского поселения.

Фактов несвоевременности, неполноты и недостоверности бюджетной отчетности за 2023 год не установлено, а также других замечаний не выявлено.
2.2.2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по капитальному ремонту Путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Автодороге А Автомобильная дорога общего пользования местного значения (II категории) в 2021-2023 годах.

Объект контрольного мероприятия: МКУ «УПСР» (Учреждение).

Общий объем проверенных бюджетных средств составил 299 213,7 тыс. руб.

На соблюдение требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц проверено 4 муниципальных контракта на общую сумму 298 993,6 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия выявлено неэффективное использование бюджетных средств в нарушение ст. 34, ст. 162 БК РФ на сумму 7 817,1 тыс. руб., в том числе:

1) завышение стоимости принятых и оплаченных работ по актам о приемке выполненных работ (далее по тексту - Акт КС-2) на сумму 6 807,1 тыс. руб., в результате необоснованного применения повышающего коэффициента «Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой» в размере 1,2 к сметным нормам. Выявленное КСП неправомерное завышение стоимости работ по капитальному ремонту путепровода принятых по Актам КС-2 было устранено Учреждением в ходе контрольного мероприятия;

2)  при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее по тексту – НМЦК) не учтен факт уменьшения норматива затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений (далее по тексту – ВЗиС), что привело к завышению стоимости лимитированных затрат - ВЗиС в сводном сметном расчете к муниципальному контракту № 01-04-03/72 от 07.09.2021 на сумму 1010,0 тыс. руб.

Также установлены прочие ошибки и замечания:

· в нарушение требований ч.7 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, документы о приемке выполненных работ по муниципальному контракту №01-04-03/72 от 07.09.2021 (14 актов КС-2 №№14.1-14.14 от 31.08.2023) подписаны с нарушением сроков, установленных муниципальным контрактом;

· при размещении на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее по тексту – ЕИС) информации об изменении и о расторжении муниципального контракта №01-04-03/52 от 12.05.2022 допущено нарушение сроков размещения, предусмотренных ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ и п.15 постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 №60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту – Правила ведения реестра контрактов);

· по муниципальному контракту №01-04-03/72 от 07.09.2021 информация о договорах, заключенных Подрядчиком с субподрядчиками (№01-04-03/72-08/2022-СМР от 10.03.2022, №01-04-03/72-32/2022-СМР от 03.10.2022, №01-04-03/72-51/2022-СМР от 15.12.2022, №01-04-03/72-41/2023-СМР от 10.07.2023), направлена в реестр контрактов с нарушением срока предусмотренного подпунктом «б» п.15 Правил ведения реестра контрактов;

· решение о полном перекрытии движения по путепроводу, было принято после заключения муниципального контракта с ООО «ЕТС», без внесения соответствующих изменений в технические условия муниципального контракта и проектную документацию и без проведения повторной экспертизы в соответствии с пунктом 3.8 ст.49 Градостроительного кодекса РФ; 

· не соответствие объема работ принятого согласно акту освидетельствования скрытых работ №Д-25 от 10.09.2022 с объемом работ принятого по Актам КС-2 № 7.2 от 23.09.2022 и № 14.1 от 31.08.2023 и предусмотренного рабочей документацией. 
По результатам контрольного мероприятия Учреждению рекомендовано:

1. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 

2. Не допускать нарушений БК РФ.

3. Не допускать нарушений Федерального закона №44-ФЗ.
4. Не допускать нарушений Правил ведения реестра контрактов.

5. Провести работу по взысканию неустоек (штрафов, пеней) с ООО «ЕТС» за нарушения условий муниципального контракта №01-04-03/72 от 07.09.2021.

6. При определении НМЦК проектно-сметным методом применять актуальные сметные нормативы (информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов) и не допускать их завышение.
7. Не допускать изменений условий выполнения подрядчиками работ, предусмотренных техническим заданием без внесения соответствующих изменений в техническую и проектную документацию.
8. В дальнейшей работе обеспечить соблюдение ст. 49 Градостроительного кодекса РФ по проведению повторной экспертизы проектной документации.

9. Усилить контроль за качеством составления исполнительной документации. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем КСП 05.03.2024 года.

По результатам контрольного мероприятия в соответствии с п.8 ст.10 Положения о КСП в адрес Учреждения направлено представление (исх. №56 от 05.03.2024), о результатах рассмотрения, которого и принятых мерах Учреждение должно письменно проинформировать КСП в течение одного месяца со дня получения представления. 
Согласно полученной от Учреждения информации нарушения и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

2.2.3. «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство объекта «Парк Прибрежный – 2 очередь освоения») и на мероприятия для достижения целей данного федерального проекта».

 Объект контрольного мероприятия: МКУ «УПСР» (Учреждение).

Общий объем проверенных бюджетных средств составил 39 547,8 тыс. руб.

На соблюдение требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц проверено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 39 547,8 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 11.09.2024.

МКУ «УПСР» представлены пояснения и замечания (исх. №834 от 17.09.2024), по результатам рассмотрения которых председателем КСП 24.09.2024 утверждено заключение.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем КСП 26.09.2024.

В ходе контрольного мероприятия выявлено неэффективное использование бюджетных средств в нарушение ст. 34 БК РФ, ст.162 БК РФ на сумму 326,2 тыс. руб., в том числе:

· в нарушении п.13 Приказа №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (с изменениями) при составлении локального сметного расчета №02-01 (на основании которого сформирована цена муниципального контракта №01-04-03/104 от 29.12.2022), стоимость на материал (свая винтовая 133 мм с оголовком, 5 м) определена на основании конъюнктурного анализа не по наиболее экономичному варианту из 3 представленных коммерческих предложений, что привело к завышению сметной стоимости, и как следствие к завышению цены муниципального контракта на сумму 35,9 тыс. руб.;

· принятие Учреждением решения о разделении закупки керамогранитных плит на два муниципальных контракта с единственным поставщиком, привело к закупке двух керамогранитных плит по завышенной цене (в рамках муниципального контракта №100 от 26.07.2023), в результате сумма неэффективного использования средств составила 101,9 тыс. руб.;  

· Учреждением заключен муниципальный контракт №175 от 27.11.2023 на сумму 106,6 тыс. руб. на выполнение работ по устройству газона, на участке, на котором работы по восстановлению газона были выполнены, приняты и оплачены ранее в рамках другого муниципального контракта (№ 01-04-03/104 от 29.12.2022); 

· Учреждением в рамках муниципального контракта №01-04-03/33 от 10.04.2023 произведена оплата за гранитную плиту стоимостью 81,8 тыс. руб., фактически не установленную на стелу.

Также установлены прочие ошибки и замечания:

1. В Заявке от 27.12.2022 №01-01-16/8914 направленной в Комиссию по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд выявлена несогласованность (техническая ошибка), а именно: в п.12 Заявки предусмотрена обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить обязательства по контракту с привлечением субподрядчика, при этом в проекте муниципального контракта, являющегося приложением к Заявке, предусмотрена обязанность подрядчика выполнить обязательства по контракту лично.

2. При заключении муниципального контракта №01-04-03/104 от 29.12.2022 Учреждением нарушены требования ч.4 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ, так как в п.4.1 муниципального контракта предусмотрено условие предоставления обеспечения исполнения контракта после заключения контракта.

3. Установлены факты, свидетельствующие о несоблюдении Учреждением рекомендаций Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в части порядка определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

· на коммерческих предложениях, полученных Учреждением и используемых для формирования цен контрактов не указаны входящие номера и даты получения;

· при определении цен контрактов №150 от 19.10.2023, №175 от 27.11.2023, №176 от 27.11.2023, №177 от 27.11.2023 была использована информация, поступившая от потенциальных исполнителей без приведения расчета цен товаров, работ, услуг.

4. Отсутствие требований к размеру шрифта, толщине и глубине линий при нанесении текста на гранитные плиты в муниципальном контракте №98 от 25.07.2023 привело к тому, что по факту некачественно выполненных работ по нанесению гравировки и золочению надписи Подрядчиком, у Заказчика отсутствует возможность предъявления претензии в рамках гарантийных обязательств.
5. Установлены факты отсутствия в условиях 4 муниципальных контрактов (№99 от 26.07.2023, №100 от 26.07.2023, №103 от 28.07.2023 и №104 от 28.07.2023) описания требований к объему, цвету, размеру и качеству закупаемых товаров, работ, услуг, что несет риск поставки товара с характеристиками несоответствующими потребностям заказчика и, как следствие, невозможность предъявления претензий поставщику (подрядчику, исполнителю).

6. Установлены факты свидетельствующие, что фактически работы по установке бронзового герба были выполнены до заключения муниципального контракта №104 от 28.07.2023, тем самым Учреждением при заключении договорных отношений не соблюдены положения Федерального закона №44-ФЗ.

7. В рамках муниципальных контрактов №100 от 26.07.2023 и №103 от 28.07.2023 выполнены работы (нанесение фото и текста на керамогранитные плиты), непредусмотренные условиями муниципальных контрактов, следовательно, у Учреждения отсутствовала возможность оценки качества и объемов выполненных работ, кроме того, так как данный вид работ не предусмотрен условиями контрактов, то гарантийные обязательства на них не распространяются.
8. Не подтвержден факт проверки при осуществлении строительного контроля соответствия выполненных электромонтажных работ нормативным документам, т.к. во всех представленных в составе исполнительной документации по электромонтажным работам документах отсутствуют подписи лиц ответственных за строительный контроль со стороны Заказчика.

9. В составе исполнительной документации не представлены документы подтверждающие проверку выполнения работ по монтажу светодиодных светильников «Totem Violet» в количестве 16 шт. и светодиодных светильников встраиваемых NOTA LED 9W D15 740SL в количестве 20 шт. Кроме того, в представленных к проверке актах технической готовности электромонтажных работ от 22.05.2023 и 30.06.2023, в ведомости смонтированного оборудования от 22.05.2023 и 30.06.2023, а также в акте проверки зажигания наружного освещения от 30.06.2023 и акте проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов от 30.06.2023, отсутствует информация об осмотре вышеуказанного смонтированного оборудования.

10. Не подтверждено качество части использованных при выполнении электромонтажных работ материалов и оборудования, в связи с непредставлением документов подтверждающих качество и не отражением сведений об этих документах в исполнительной документации, что  свидетельствуют о слабом строительном контроле со стороны ответственных лиц Заказчика, при приемке выполненных электромонтажных работ за используемыми в процессе выполнения работ материалами и составлением исполнительной документации Подрядчиком. 

11. Установленный в ходе контрольного мероприятия факт неисправности системы освещения (не горят встроенные в гранитные плиты стилобата светильники в количестве 10 штук, 1 парковый светодиодный светильник высотой 1 м, 1 светильник на опоре 9 метров), являющийся следствием некачественного строительного контроля в процессе выполнения электромонтажных работ может вызвать негативное обсуждение общественности в т. ч. в социальных сетях.

12. Учреждением не соблюден порядок, предусмотренный ч. 7 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ, т.к. при согласовании Подрядчику замены материалов в рамках муниципального контракта №01-04-03/33 от 10.04.2023 Учреждением не было заключено дополнительное соглашение, тем самым не произведен перерасчет локальной сметы и не внесены изменения в рабочую документацию, являющихся приложениями к муниципальному контракту.

13. В отсутствии заключенного между Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения выполнение работ Подрядчиком осуществлено с нарушением условий муниципального контракта №01-04-03/33 от 10.04.2023, т.к. работы выполнены не в соответствии с рабочей документацией, являющейся приложением к муниципальному контракту.

14. Приемка работ по муниципальному контракту №01-04-03/33 от 10.04.2023 осуществлена Учреждением без каких-либо замечаний со стороны Заказчика к использованным материалам, при этом в ходе контрольного мероприятия установлено, что материалы (гранитные изделия) фактически установленные, не соответствуют по количеству и размерам материалам, указанным в акте приемки выполненных работ №1 от 21.07.2023, а также документам, представленным в составе исполнительной документации, подтверждающим качество использованных материалов.

15. В составе представленной к проверке исполнительной документации по муниципальному контракту №01-04-03/33 от 10.04.2023 не представлены документы, подтверждающие качество смонтированных гранитных плит, в т. ч. оплаченных в рамках непредвиденных расходов.

16. В ходе визуального осмотра выявлены дефекты выполненных работ, являющиеся свидетельством некачественной приемки работ:

· шрифт на гранитной плите, расположенной с левой стороны стелы, нанесен неровно - буквы в словах расположены не на одном уровне;

· цветовое пятно в мощении брусчаткой - из-за укладки плитки разного цвета без перемешивания;

· места примыкания тротуарной плитки к бордюру (в начале и в конце дорожки) выполнены некачественно – допущены щели до 4 см, залитый в щели бетонный раствор имеет многочисленные трещины; 

· газон на всех участках неровный, растительный слой земли неоднородный, отсутствует целостность травостоя (проплешины), неоднородный травяной слой (наличие сорняков), наличие камней, низкий уровень грунта в местах сопряжения с поребриками и бордюрами (перепад до 10 см).

17. В ходе визуального осмотра также выявлены замечания к качеству выполнения работ по асфальтированию, устройству поребриков, устройству плиточных покрытий, а также дефекты материалов и оборудования.

18. Формальный подход Учреждения к формированию требований, предъявляемых к качеству и соответствию выполняемых работ требованиям Заказчика при заключении муниципальных контрактов №150 от 19.10.2023, №175 от 27.11.2023, №176 от 27.11.2023, №177 от 27.11.2023.
19. Учреждение заключало муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству, в частности, на обустройство газонов изначально предусматривая выполнение работ в неблагоприятный период, что исключает возможность всхожести газонных трав до наступления весеннего периода, и не могло позволить Учреждению оценить качество выполненных работ на дату фактической приемки.

20. Ответственными должностными лицами МКУ «УПСР» после наступления благоприятных условий не обеспечен должный контроль качества выполненных работ по обустройству газона в рамках муниципальных контрактов №150 от 19.10.2023, №175 от 27.11.2023, №176 от 27.11.2023, №177 от 27.11.2023 и своевременное направление претензий в адрес подрядчиков.

21. Формальный подход работы Комиссии по поступлению и выбытию активов к принятию объектов и составлению протоколов ее заседания.
22. Неотражение на балансе Учреждения, как отдельного инвентарного объекта гранитной плиты, неустановленной на стелу, несет риск ее утраты.
23. На настоящий момент не в полной мере проведены мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (предусмотренные проектом).
24. Выявлены коррупциогенные признаки в действиях должностных лиц Учреждения.

С учетом изложенного и на основании п.8 ст.10 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Учреждению предлагается следующее:

10. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 

11. Не допускать нарушений БК РФ.

12. Не допускать нарушений Федерального закона №44-ФЗ.

13. При описании объекта закупки руководствоваться требованиями ст.33 Федерального закона №44-ФЗ.

14. При определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечить соблюдение рекомендаций Приказа №567.

15. В дальнейшей работе обеспечить проведение претензионной работы, в сроки, позволяющие произвести взыскание неустоек (штрафов, пеней) за счет независимой гарантии.

16. Осуществить контроль за выполнением Подрядчиками работ в соответствии с представленными гарантийными письмами. В случае неисполнения в указанные сроки продолжить претензионную работу с целью устранения выявленных дефектов работ.
17. В дальнейшей работе, при согласовании Подрядчику замены материалов, и внесения изменений в рабочую документацию обеспечить соблюдение порядка, предусмотренного ч.7 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.
18. Усилить контроль за качеством составления исполнительной документации. 
19. Усилить контроль за соответствием качества использованных при выполнении работ материалов и оборудования.

20. В дальнейшей работе не допускать приемку материалов, используемых при выполнении работ, не в соответствии с материалами, указанными в акте о приемке. 

21. Усилить контроль за качеством приемки выполненных работ.

22. Обеспечить своевременный контроль качества выполненных работ.

23. В дальнейшей работе при заключении муниципальных контрактов обеспечить проведение работ по озеленению территорий в пределах сроков, предусмотренных СП 82.13330.2016. «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №972/пр) (действующая редакция).
24. В дальнейшей работе при заключении муниципальных контрактов не допускать формальный подход к формированию требований, предъявляемых к качеству и соответствию выполняемых работ требованиям Заказчика.
25. Исключить формальный подход работы Комиссии по поступлению и выбытию активов.

26. С целью сохранности имущества и исключения рисков его утраты поставить на отдельный инвентарный учет гранитную плиту.

По результатам контрольного мероприятия в соответствии с п.8 ст.10 Положения о КСП в адрес Учреждения направлено представление (исх. №253 от 26.09.2024), о результатах рассмотрения, которого и принятых мерах Учреждение должно письменно проинформировать КСП в течение одного месяца со дня получения представления. 
Согласно полученной от Учреждения информации (от 29.03.2024) по факту выявленных нарушений в Учреждении проведена техническая учеба среди работников.  Замечания и предписания, указанные в представлении приняты к сведению, проанализированы, исполнены с принятием всех возможных мер по дальнейшему недопущению нарушений в работе.

3. Организационно-методическая деятельность,
информационная деятельность КСП.

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП в 2024 году применялись Регламент КСП и 9 порядков (стандартов) внешнего муниципального финансового контроля. Применение Классификатора нарушений позволяет обеспечить единство квалификации выявленных нарушений на основе принципа законности и соответствие квалифицируемых нарушений требованиям законодательства Российской Федерации. 

В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области (далее по тексту – КСП ЛО), советами депутатов и администрациями муниципальных образований, входящими в состав Киришского муниципального района. 

Сотрудники КСП принимали участие в проводимых Союзом муниципальных контрольно-счетных органов РФ (далее по тексту – Союз МКСО) мероприятиях по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля. КСП является членом Союза МКСО, а участие председателя КСП в работе Комиссии Союза МКСО по перспективному планированию деятельности и формированию муниципальных контрольно-счетных органов муниципальных образований позволяет изучить и использовать в работе опыт коллег из других городов, проводить анализ состояния вопросов внешнего контроля в целом по Российской Федерации. Председатель КСП в качестве делегата от Северо-Западного федерального округа участвовала в Общем собрании (XXII Конференции) членов Союза МКСО в г. Екатеринбург. 

В течение 2024 года заключения КСП и отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий регулярно представлялись главе муниципального образования и Совету депутатов.

Информация о деятельности КСП размещается в сети Интернет на сайте Администрации КМР в разделе «Контрольно-счетная палата» (54 материалов). Кроме того, отчет о результатах работы КСП за 2023 год размещался в газете «Киришский факел». 

4. Кадровое, информационное и программное обеспечение деятельности КСП.

Деятельность КСП, в том числе и осуществление всех функций юридического лица, обеспечивается председателем и 4 инспекторами в соответствии со структурой и штатной численностью, утвержденными решением совета депутатов Киришского муниципального района от 03.08.2022 №37/2358. Выполнение задач, возложенных на КСП, обеспечивают квалифицированные, опытные специалисты с высшим экономическим образованием, постоянно повышающие свою квалификацию путем изучения изменений в законодательно-правовой сфере применительно к деятельности КСП. За отчетный период 2 сотрудника КСП прошли повышение квалификации по следующим направлениям: 1) управление государственными и муниципальными закупками; 2) актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений.

В деятельности КСП немаловажную роль играет использование единых программных продуктов локальной сети и сети Интернет, в том числе:  

- для автоматизации и ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, согласно действующей законодательной системе РФ - 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры;

- для ведения и учета операций, анализа расходов, формирования платежных документов, учета договоров и электронного документооборота между сторонами бюджетного процесса - система автоматизированного центра контроля «АЦК-финансы»; 

- для планирования бюджета и внесения изменений - система автоматизированного центра контроля «АЦК-планирование»; 

- для составления и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - программный комплекс «Свод-Смарт»;

- для удаленного финансового документооборота с Федеральным казначейством - автоматизированная система Федерального казначейства СУФД;

- для отправки отчетности через интернет в ИФНС, Петростат, сведений в Пенсионный фонд и получения выписок ИФНС, ЕГРЮЛ – «ЦентрИнформ»;

- для размещения информации о муниципальных заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг - Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области» и Единая информационная система в сфере закупок;

- для отправки в банк почтового сообщения типа «реестры по зарплатному проекту» с вложением реестра в виде файла свободного формата - АС «Сбербанк бизнес онлайн»;

- для использования при работе с нормативными актами - информационно-правовая система «Гарант»;

- для взаимодействия с Фондом социального страхования - единый портал «Государственные услуги»;

- для управления общественными финансами «Электронный бюджет».
5. Взаимодействие контрольно-счетных органов 

при осуществлении своей деятельности.
Важным элементом работы КСП является взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами. Всего за 2024 год в данные органы направлено по 39 документов.

В рамках заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Киришской городской прокуратурой и КСП от 23.11.2018 и от 16.09.2022, ОМВД по Киришскому району и КСП от 10.01.2019, направлялись копии всех материалов по результатам проведенных контрольных мероприятий. 

Также в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ                            «О противодействии коррупции» в целях защиты общественных и государственных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения коррупционных действий, Администрацией КМР создана межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Киришском муниципальном районе, в состав которой входит председатель КСП. В 2024 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых продолжилось рассмотрение вопросов по практической реализации мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных планом работы. Ежеквартально КСП сообщала в Администрацию КМР «Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления».

6. Выводы и основные задачи на 2025 год.

В отчетном году КСП обеспечена реализация возложенных на нее полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы проведены.

Результаты проведенных мероприятий свидетельствуют о необходимости усиления строительного контроля со стороны учреждений в ходе проведения ремонтных и строительных работ за счет средств бюджета, а также укрепления финансовой и исполнительской дисциплины сотрудников в ходе формирования и исполнения бюджета, регулярное повышение их квалификации, роста ответственности организаций и органов власти. Поэтому всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок возникновения нарушений и своевременному обращению на них внимания организаций, т.е. объектов проверок.
Имеются возможности для повышения эффективности управления муниципальной собственностью, что находит понимание со стороны исполнительной власти. 

Действенный контроль за муниципальными финансовыми ресурсами и имуществом невозможен без взаимодействия всех ветвей власти, без координации внешнего и внутреннего контроля. 

Важным итогом работы явилась востребованность со стороны советов депутатов материалов КСП, содержащих анализ и обоснование причин неправомерного и неэффективного расходования бюджетных средств и рекомендаций по их устранению. Поэтому продолжится практика рассмотрения результатов контрольных мероприятий и выработки мер по исправлению выявленных нарушений совместно с депутатами муниципальных образований Киришского района, что позволит повысить эффективность контроля за законностью и результативностью расходования средств бюджетов.

Основной задачей КСП на 2025 год является четкое и качественное выполнение плана работы, утвержденного приказом председателя от 24.12.2024 №15. При формировании плана работы КСП на 2025 год для включения отдельных предложений по объектам проверки были направлены запросы в надзорные и правоохранительные органы. 

С учетом предложений главы муниципального образования, депутатов и ОМВД по Киришскому району (в рамках заключенного соглашения) включены экспертно-аналитические (ЭАМ) и контрольные мероприятия (КМ) по следующим направлениям:

· КМ. Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС за 2024 год (13) по всем МО Киришского МР (в т.ч. в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий);
· КМ. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в форме субсидий МОУ "Киришский лицей имени Героя Российской Федерации Александра Соколова" на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках муниципальной программы "Современное образование в Киришском муниципальном районе" в 2024 году»;

· КМ. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в форме субсидий МДОУ "Детский сад № 19" на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы "Современное образование в Киришском муниципальном районе" в 2024 году»;

· КМ. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в ходе исполнения бюджетной сметы МКУ «Горэлектросети» за 2024 год»;

· КМ. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в ходе исполнения бюджетной сметы МКУ «Комбинат ритуальных услуг» за 2024 год»;

· ЭАМ. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на осуществление микрофинансовой деятельности МАНО МКК «Киришский центр поддержки предпринимательства» за период 2017-2024 года».
Особое внимание при проведении каждого контрольного мероприятия, предусмотренного планом работы, обязательно будет уделено аудиту в сфере закупок, как наиболее перспективному виду контроля, направленному на предотвращение нарушений и коррупционных рисков. 
Также планируется регулярно осуществлять системный мониторинг исполнения бюджетов поселений и Киришского муниципального района; по мере необходимости – экспертизу проектов муниципальных программ муниципальных образований Киришского муниципального района, городских и сельских поселений; совершенствование информационного взаимодействия КСП с органами местного самоуправления и иными государственными органами. 

Необходимо продолжить работу по вопросам взаимодействия, обмена информацией и опытом со Счетной палатой Российской Федерации, Союзом МКСО, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, иными органами контроля. 

Как и в предыдущие отчетные периоды, основной задачей КСП остается контроль соблюдения принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств на всех уровнях и этапах бюджетного процесса, выработка значимых и исполнимых рекомендаций, которые позволят предотвратить нарушения и повысить эффективность деятельности объектов контроля и органов местного самоуправления в целом.

[image: image1.emf] 

 

[image: image10.png]e 21 21
20 18
13
15
10
5
0
2020 2021 2022 2023 2024
O KOTHIECTBO 3aKIIOYEH I 18 13 21 21 24
O B T.4. 3aMeYaHuil 7 4 5 6 2




[image: image11.png]2020 2021 2022 2023 2024

KomHaecTBo MpoBeIEHHBIX
KOHTPOITBHBIX MEPOTIPHATHI

B T.1. 10 BHEIIHEH IPOBEPKe
GHOKETHOMH OTIETHOCTH




[image: image12.png]THIC. Py6. 5000

450,0
400.,0
350.0
300.0
250,0
200.,0
150,0
100.0

50.0
0.0

2020

2021

2022

2023

2024

0.0

@ Bo3MeIeHo B GIOKeT HIH

OpTaHH3aLHI0

0.0

52.4

479.7

38.4

0.0




[image: image13.png]THIC. Py6.

14,0000
120000
100000
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
[ S —— S——
00
BEIABIEHO HAapyIIeHHIT B T.4. 110 BHeITHe} IO IPOYHM IIPOBEPKaM
H HeJIOCTATKOB, BCETO TIpOBepKe GI0KETHOI
OTYETHOCTH
@2020 0.0 0.0 0.0
m2021 553.3 0.0 553.3
@2022 12 694.1 0.0 12 694.1
m2023 2292.0 0.0 2292.0
32024 81433 0.0 81433




[image: image14.png]THIC. Py6.

1600 000.0
1400 000.0
1200 000.0
1000 000.0
800 000.0
600 000.0
400 000.0
200 000.0
0.0
OGBeM IPOBEPEHHBIX B T.4. 10 BHEIIHeit 0 IIPOYHM IIPOBEPKaM
CPEJICTB, BCETO TIpOBepKe GI0KETHOI
OTUETHOCTH

@2020 842 489.0 799 989.0 42 500,0

m2021 1485 285.1 1446 676.4 38 608.7

@2022 793 511.7 754202.4 39309.3

m2023 1099 027.5 1045 085.4 53942.1

32024 1415 067.1 1076 305.6 338 761.5




[image: image15.png]5 5 5
5
45 4 4
4
35 3
3
25
2
15 1 1
1
0,5 0 0
0
2020 2021 2022 2023 2024
B KOTHYECTBO 3aKTOIeHAH 5 5 5 4 4
BB T.4. 3aMeqaHmii 3 1 1 0 0




[image: image16.png]29

30 27 26
4
25
19
20
T4
15 11 10
10
5
0
2020 2021 2022 2023 2024
B KOTHYECTBO 3aKTOIeHAH 24 19 27 26 29
BB T.4. 3aMeqaHmii 14 5 11 10 2




