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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

	19 марта 2019 года
	№
	47/346

	
	
	
	

	(                                                                                                                  (

	О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год



Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Т.И.Конопацкой 
о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год, совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять к сведению представленный отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
Глава муниципального образования

Киришское городское поселение

Киришского муниципального района





            А.В.Левин

Приложение                                                                                                                         
к решению совета депутатов                                                                                                                         муниципального образования                                                                                                        Киришское городское поселение                                                                                                                       Киришского муниципального района                                                                                                                        

от 19.03.2019 № 47/346
ОТЧЕТ О РАБОТЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

за 2018 год

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту – Федеральный закон № 6-ФЗ).

Согласно п. 2 ст. 19 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Киришского муниципального района от 23.04.2014 № 61/385 (далее по тексту – Положение о КСП), и п. 4.2.14 Соглашения о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.02.2012 
на утверждение совету депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представляется ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
1. Общая часть

Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – КСП) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образованным советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и ему подотчетна. 

Полномочия КСП в 2018 году определялись Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Положением о КСП.

КСП осуществляет свою деятельность на основании плана, который разрабатывается и утверждается КСП самостоятельно, обязательному включению в него подлежат поручения совета депутатов, предложения и запросы главы муниципального образования. Мероприятия плана работы КСП на 2018 год были сформированы исходя из необходимости обеспечения функциональных требований законодательства и на основании объективной необходимости проведения контрольных мероприятий. Деятельность КСП основывалась на законодательно установленных принципах функционирования контрольного органа в сфере государственных (муниципальных) финансов: законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В представленном отчете отражены основные результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы КСП на 2018 год, внеплановых мероприятий, проведенных в 2018 году, результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности работы КСП в сфере внешнего муниципального финансового контроля. Контроль осуществлялся путем проведения проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, а также в ходе подготовки заключений по результатам экспертизы проекта бюджета, изменений бюджета, отчетов 
об исполнении бюджета и проектов иных муниципальных правовых актов, проверок правомерности и эффективности использования муниципального имущества. 

План работы на 2018 год был утвержден приказом председателя КСП от 22.12.2017 
№ 25. 

Всего за 2018 год было осуществлено 221 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в т.ч. 20 – в рамках контрольной деятельности (из них 13 по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств) и 201 – в рамках экспертно-аналитической деятельности. 

Контрольными мероприятиями было охвачено 20 объектов, из них: 16 - органы местного самоуправления; 4 - муниципальные учреждения (завершены проверки 
в МДОУ «Детский сад № 24», МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7», МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 8», МКУ «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»).

Кроме того, 14.12.2018 начата проверка конюшни – структурного подразделения МКУ «Спорт и молодость».

Во исполнение статьи 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Киришского муниципального района и внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 2 городских и 4 сельских поселений Киришского района. 

Кроме того, проведены контрольные мероприятия по проверке целевого 
и эффективного использования:

- бюджетных средств по заключенным в период 2016-2017 годов муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сети ливневой канализации в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

- иных межбюджетных трансфертов на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ и социальной сферы, мероприятий 
по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2017 году,

- иных межбюджетных трансфертов на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ и социальной сферы, мероприятий 
по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области, предоставленных из бюджета  муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2017 году.

В 2018 году КСП обеспечивалась реализация полномочий по осуществлению аудита 
в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В рамках 7 контрольных мероприятий проверены закупки на общую сумму 
51 567,3 тыс. руб. на соблюдение требований законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок и законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. 

В целом в результате проведенных контрольных мероприятий КСП были проверены средства в сумме 3 708 776,7 тыс. руб., все средства бюджетные.

Выявлено нарушений на сумму 1 179,1 тыс. руб., в т.ч. неэффективное использование бюджетных средств – 290,1 тыс. руб. Также выявлены нарушения, связанные 
с необоснованными и неправомерными расходами, в основном при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 173 заключения по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, при этом подготовлено 54 предложения, 50 из которых учтены советами депутатов при принятии решений. 

Кроме того, было проведено экспертно-аналитическое мероприятие по поручению главы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

В процессе реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было направлено 6 представлений и 1 предписание; по итогам 2018 года все представления и предписание сняты с контроля. 

По результатам выявленных в 2018 году нарушений подлежало возмещению 
в бюджет 290,1 тыс. руб.

В ходе реализации результатов мероприятий, проведенных КСП, в 2018 году устранено финансовых нарушений на сумму 1 471,8 тыс. руб., в т.ч. возмещено средств 
в бюджет в сумме 582,8 тыс. руб., из них по мероприятиям, проведенным в 2018 году – 
290,1 тыс. руб., и по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, 
с учетом графиков возврата – 292,7 тыс. руб. 

Динамика основных показателей деятельности КСП за период 2014-2018 годы представлена следующими показателями:
	Показатели
	Значение

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников
	 
	 
	
	 
	

	Фактическая численность сотрудников КСП 
по состоянию на конец отчетного года, чел.
	5
	5
	4
	5
	5

	Численность сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, чел.
	5
	5
	4
	5
	5

	Численность сотрудников, прошедших обучение 
по программе повышения квалификации 
за последние три года, чел.
	3
	5
	5
	5
	5

	2. Контрольная деятельность
	
	 
	
	
	

	Количество проведенных контрольных мероприятий
	32
	41
	31
	22
	20

	в т.ч. по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов бюдж. средств
	23
	30
	24
	14
	13

	в т.ч. по аудиту в сфере закупок
	 
	2
	5
	6
	7

	Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в том числе:
	16
	16
	18
	22
	20

	органов местного самоуправления
	10
	11
	12
	15
	16

	муниципальных учреждений
	1
	1
	5
	7
	4

	муниципальных предприятий
	3
	3
	1
	
	

	прочих организаций
	2
	1
	
	
	

	Объем проверенных средств, всего в тыс. руб., 
из них:
	3 686 174,3
	4 286 445,5
	4 548 400,9
	4 097 723,0
	3 708 776,7

	объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
	3 663 271,9
	4 240 926,2
	4 518 688,1
	4 095 104,7
	3 708 776,7

	объем проверенных бюджетных средств по аудиту 
в сфере закупок, тыс. руб.
	 
	3 764,8
	57 527,6
	21 994,8
	51 567,3

	Справочно:
	 
	 
	
	
	

	Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в т.ч.:
	4 675,0
	14 454,8
	34 314,5
	9 492,1
	1 179,1

	нецелевое использование бюджетных средств
	204,1
	 
	770,4
	
	

	неэффективное использование бюджетных средств
	37,6
	6 225,7
	1 895,4
	24,8
	290,1

	нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом
	
	1 346,7
	
	197,6
	

	3. Экспертно-аналитическая деятельность
	
	 
	
	
	

	Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе:
	227
	302
	227
	213
	201

	подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них:
	199
	266
	196
	185
	173

	количество подготовленных КСП предложений
	61
	86
	93
	67
	54

	количество предложений КСП, учтенных при принятии решений
	61
	86
	93
	65
	50

	4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
	 
	 
	
	
	

	Направлено представлений
	22
	23
	16
	11
	6

	снято с контроля представлений
	18
	21
	14
	11
	6

	Направлено предписаний
	 
	 
	2
	
	1

	снято с контроля предписаний
	 
	 
	2
	
	1

	Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в т.ч.:
	681,5
	202,9
	11 299,3
	2 689,0
	1 471,8

	возмещено средств в бюджет
	681,5
	149,4
	1 945,8
	316,3
	582,8

	возмещено средств организаций
	 
	53,5
	
	
	

	устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом
	
	
	
	197,6
	

	Справочно:
	 
	 
	
	
	

	Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.
	727,8
	504,7
	1 206,0
	302,5
	292,7

	5. Гласность
	
	 
	
	
	

	Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСП
	11
	16
	4
	6
	7


2. Основные итоги работы КСП в рамках Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного с советом депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
2.1. Экспертно-аналитическая деятельность КСП.

Экспертно-аналитическая деятельность в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии формирования проектов нормативно-правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности движения бюджетных средств 
и муниципальной собственности. 

В 2018 году экспертно-аналитическая деятельность КСП была представлена подготовкой 34 экспертных заключений, из них 13 заключений подготовлены на правовые акты совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – совет депутатов), 20 заключений по вопросам, касающимся бюджета и бюджетного процесса, 
и 1 заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области - проекта постановления администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – администрация). При этом в 10 заключениях КСП было предложено внести поправки и устранить замечания. 

[image: image2]
Также в рамках экспертно-аналитических мероприятий о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года проводился анализ соответствия планируемых расходов в рамках муниципальных программ, утвержденных решением совета депутатов о бюджете, и планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации. 
По результатам данных мероприятий подготовлены заключения, содержащие замечания. Предложено объемы финансирования на реализацию муниципальных программ привести в соответствие ассигнованиям бюджета на 2018 год, согласно п. 2 ст. 179 БК РФ. 

Экспертиза осуществлялась в рамках компетенции КСП по следующим направлениям: 

2.1.1. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2017 год (раздел I п. 3.3. Плана работы КСП на 2018 год).
КСП было подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Киришское городское поселение) 
за 2017 год.

В результате проведенной проверки годового отчета об исполнении бюджета 
и бюджетного анализа можно сказать, что аналогично предыдущим годам бюджет Киришского городского поселения имеет абсолютно устойчивое состояние, т.к. собственные доходы превышают минимальные расходы бюджета.

Основные характеристики бюджета Киришского городского поселения на 2017 год, утвержденные решением совета депутатов от 13.12.2016 № 27/195 (с изменениями), исполнены по доходам в сумме 910 340,7  тыс. руб. или на 100,3%, по расходам – 
в сумме 957 598,6 тыс. руб. или на 97,2% от утвержденных бюджетных назначений. Относительно первоначально утвержденного бюджета доходы и расходы исполнены 
на 109,9% и 107,8% соответственно. 
На значительное увеличение доходов (+82 030,4 тыс. руб.) относительно первоначально утвержденного бюджета главным образом оказало влияние увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 
73 639,7 тыс. руб. и неналоговых доходов на сумму 8 390,7 тыс. руб. (в основном за счет роста доходов от продажи земельных участков и доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности). Соответственно, рост доходов бюджета отразился и на расходной части. 

По итогам 2017 года бюджет Киришского городского поселения исполнен 
с дефицитом в сумме 47 257,9 тыс. руб. при первоначальном планировании дефицита 
в сумме 59 833,8 тыс. руб. По результатам 2016 года бюджет был исполнен с профицитом 
в сумме 21 738,3 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2018 в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения на исполнение 11 муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 905 426,7 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом планируемый объем программных расходов бюджета (836 041,7 тыс. руб.) увеличился на 69 385,0 тыс. руб. или на 8,3%. Доля программных расходов в общей сумме утвержденных бюджетной росписью расходов (985 101,5 тыс. руб.) составила 91,9% (в 2016 году – 90,4%).

За 2017 год на финансирование муниципальных программ направлено 
878 665,5 тыс. руб., что составило 97,0% от объема утвержденных бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и 91,8% от общей суммы исполненных расходов бюджета Киришского городского поселения (957 598,6 тыс. руб.).

За 2017 год наибольшая сумма средств направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» – 340 104,8 тыс. руб., что составило 38,7% от общей суммы расходов, произведенных в рамках муниципальных программ.
Решением совета депутатов от 13.12.2016 № 27/195 (с изменениями) утверждена адресная инвестиционная программа, на финансирование которой предусмотрены средства 
в сумме 292 435,7 тыс. руб., что на 47 816,9 тыс. руб. или 19,5% больше, чем в 2016 году (244 618,8 тыс. руб.).

Адресная инвестиционная программа за 2017 год исполнена в сумме 
291 751,7 тыс. руб., что составило 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.

2.1.2. Финансовая экспертиза отчета об использовании резервного фонда, предусмотренного в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения, 
за 2017 год (раздел I п. 3.3. Плана работы КСП на 2018 год).
КСП было подготовлено заключение на отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета  Киришского городского поселения, за 2017 год.
Резервный фонд на 2017 год предусмотрен решением совета депутатов в первой редакции бюджета в сумме 1 500,00 тыс. руб. (0,2% от утвержденного общего объема расходов бюджета).
В 2017 году произведены следующие изменения ассигнований резервного фонда:

· в соответствии с решением совета депутатов от 29.05.2017 № 31/226 ассигнования резервного фонда увеличены на 3 350,00 тыс. руб., 

· в соответствии с решением совета депутатов от 25.09.2017 № 32/239 ассигнования резервного фонда уменьшены на 2 631,60 тыс. руб.,

· в соответствии с решением совета депутатов от 11.12.2017 № 35/264 ассигнования резервного фонда уменьшены на 501,00 тыс. руб.

В результате ассигнования резервного фонда составили 1 717,40 тыс. руб. (решение совета депутатов от 11.12.2017 № 35/264).

За 2017 год произведено выделение средств из резервного фонда на общую сумму 1 717,40 тыс. руб., в том числе:

· в соответствии с постановлением администрации от 19.01.2017 № 70 в сумме 10,00 тыс. руб. на административный штраф, по Решению Киришского городского суда Ленинградской области по делу от 07.12.2016 № 12-105/2016; 

· в соответствии с постановлением администрации от 01.02.2017 № 180 в сумме 163,78 тыс. руб. на приобретение оборудования (насос вертикальный многоступенчатый, преобразователь частоты электрического тока, счетчик электрической энергии многотарифный, автоматический выключатель 25А, бокс для автоматических выключателей);

· в соответствии с постановлением администрации от 05.07.2017 № 1601 в сумме 80,00 тыс. руб. на выполнение работ по корректировке схемы дислокации технических средств организации дорожного движения на объекте: Ленинградская область, г. Кириши, Площадь Привокзальная;
· в соответствии с постановлением администрации от 10.08.2017 № 1892 в сумме 30,66 тыс. руб. на установку и приобретение баскетбольной стойки зоны для экстремальных видов спорта и зоны спортивных плоскостных сооружений в составе «Парка для роллеров  
и скейтбордистов»;

· в соответствии с постановлением администрации от 16.08.2017 № 1965 
(с изменениями от 24.11.2017 № 2862) в сумме 499,00 тыс. руб. на асфальтовое основание 
с отсевом под каучуковое покрытие спортивных площадок в «Парке для роллеров 
и скейтбордистов»;

· в соответствии с постановлением администрации от 03.10.2017 № 2350 в сумме 258,83 тыс. руб. на ремонт кровли с водостоками;
· в соответствии с постановлением администрации от 31.10.2017 № 2624 в сумме 84,62 тыс. руб. на разработку рабочей документации по благоустройству общественной территории «Сквер поколений»;
· в соответствии с постановлением администрации от 07.11.2017 № 2673 в сумме 590,51 тыс. руб. на приобретение, доставку и установку пяти остановочных павильонов 
на территории привокзальной площади г. Кириши.
Выделенные средства резервного фонда использованы в полном объеме.

2.1.3. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета Киришского городского поселения и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренных в структуре расходов бюджета Киришского городского поселения, 
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года (раздел I п.п. 3.1. и 3.2. Плана работы КСП 
на 2018 год).
В 2018 году КСП ежеквартально проводила проверку проектов решений совета депутатов об исполнении бюджета Киришского городского поселения на соответствие отчету об исполнении бюджета, утвержденному главой администрации, анализ исполнения бюджета и проверку отчетов об использовании резервного фонда администрации. Были подготовлены заключения на проекты данных решений и направлена информация о ходе исполнения бюджета совету депутатов. Информация, подготовленная КСП, содержала оценку исполнения доходных и расходных статей городского бюджета по объему 
и структуре, а также анализ выявленных отклонений. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в Киришском городском поселении. 
2.1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов муниципального образования, проектов по внесению изменений в бюджет, проектов, касающихся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ (раздел I п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 Плана работы КСП на 2018 год).
В 2018 году данное направление экспертно-аналитической деятельности было представлено подготовкой 30 экспертных заключений, в том числе 29 – по проектам решений совета депутатов и 1 – по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы Киришского городского поселения, утверждаемого  постановлением администрации. 

Динамика проведенных экспертиз по данным направлениям за 2013-2018 годы приведена ниже: 
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2.1.4.1. Финансовая экспертиза проектов решений совета депутатов по внесению изменений в бюджет Киришского городского поселения в 2018 году.
За отчетный период решениями совета депутатов бюджет Киришского городского поселения увеличен по доходам с 892,0 млн. руб. до 979,7 млн. руб. (+87,7 млн. руб.), 
по расходам – с 972,6 млн. руб. до 1 012,0 млн. руб. (+39,4 млн. руб.) с дефицитом в сумме 32,3 млн. руб.
В 2018 году изменения в бюджет Киришского городского поселения вносились один раз в квартал, при этом изменения вносились и между заседаниями совместных комиссий 
и совета депутатов. В результате КСП подготовлено 5 заключений на проекты решений, из них 3 заключения с замечаниями, которые были учтены при принятии решений советом депутатов.  
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2.1.4.2. Финансовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов совета депутатов.
По результатам данной финансовой экспертизы КСП подготовлено 23 заключения, 
в 5 из них сформированы замечания и предложения, 4 из которых были приняты к сведению и устранены до принятия решений советом депутатов.

Экспертизе подлежали проекты решений, касающиеся бюджетного процесса 
в муниципальном образовании, безвозмездной передачи и приватизации муниципального имущества, установления на территории Киришского городского поселения налога 
на имущество физических лиц и другие проекты.
В результате проведения экспертиз и устранения замечаний были исключены несоответствие действующему законодательству отдельных проектов, редакционные 
и технические замечания. 
Динамика проведенных экспертиз проектов правовых актов совета депутатов приведена ниже: 
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2.1.4.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений администрации об утверждении муниципальных программ в Киришском городском поселении.

В 2018 году КСП провела финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы – проекта постановления администрации «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Киришском городском поселении» и подготовила заключение, в котором было предложено устранить замечания.

Замечания, отраженные в заключении КСП, при утверждении данной муниципальной программы администрацией устранены. 

2.1.4.4. Финансовая экспертиза проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Для осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и рассмотрения бюджета проведена экспертиза проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
на предмет соблюдения бюджетного законодательства при его составлении и объективности планирования доходов и расходов бюджета. 
По результатам экспертизы было подготовлено заключение, в котором сформированы поправки к проекту решения. В целом было установлено соответствие проекта бюджета положениям, изложенным в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Киришского городского поселения и в Прогнозе социально-экономического развития Киришского городского поселения. 

Проведена проверка соответствия принятых муниципальных программ проекту бюджета, проведена экспертиза по вопросам обоснованности доходов, расходов и дефицита бюджета на соответствие бюджетному законодательству. Оценено состояние нормативной 
и методической базы по порядку формирования и расчета основных показателей бюджета.
Проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам, соответствует нормам бюджетного законодательства, прошел публичные слушания и представлен в совет депутатов в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Все замечания и предложения, изложенные в заключении по результатам экспертизы, были учтены и нашли отражение в утвержденном бюджете Киришского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2.1.5. Экспертно-аналитические мероприятия, проведенные по поручениям главы муниципального образования, обращениям органов прокуратуры и граждан. 
По поручению главы Киришского муниципального района проверена информация, отраженная в обращении жителя г. Кириши, о некачественном строительстве дороги 
в д. Городище к участкам, которые выделены многодетным семьям. По результатам рассмотрения данного обращения установлено, что администрацией муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района был заключен муниципальный контракт на работы по ремонту участка дороги по ул. Береговая 
в д. Городище, при этом акт выполненных работ не подписан, работы не приняты, проводилась претензионная работа с подрядчиком по расторжению муниципального контракта. 
2.2. Контрольная деятельность КСП. 
В рамках контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета в течение 2018 года (отчетный период) сотрудниками КСП проведены контрольные мероприятия (подраздел 3 раздела I Плана работы КСП на 2018 год).
Всего в рамках переданных по соглашению полномочий КСП в 2018 году провела 
5 контрольных мероприятий. Общий объем проверенных средств составил 
1 454 887,0 тыс. руб., без учета внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета КСП проверено 689 508,7 тыс. руб. 
По итогам проверок в 2018 году выявлено финансовых нарушений 
на сумму 333,2 тыс. руб.

За 2018 год устранено финансовых нарушений на сумму 625,9 тыс. руб., 
в т. ч. 292,7 тыс. руб. возмещено в бюджет Киришского городского поселения 
по выявленным нарушениям предыдущих лет, которые возмещаются в бюджет по графикам возврата с учетом инфляции.
Динамика основных показателей по результатам проведенных контрольных мероприятий за период с 2013 по 2018 годы отражена на следующих диаграммах:
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Динамика количества проведенных контрольных мероприятий за период с 2013 
по 2018 годы отражена ниже:
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В 2018 году КСП проведены следующие контрольные мероприятия:

2.2.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2017 год (раздел I 
п. 3.3. Плана работы КСП на 2018 год):

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ в 2018 году КСП проведены 3 контрольных мероприятия по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Киришского городского поселения за 2017 год: 

· администрация Киришского городского поселения;

· совет депутатов Киришского городского поселения;

· администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по бюджету Киришского городского поселения. 
По результатам данных контрольных мероприятий подготовлены и представлены соответствующие отчеты. Фактов несвоевременности, неполноты и недостоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год 
не установлено. Однако еще присутствуют замечания по заполнению форм бюджетной отчетности в нарушение требований Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
2.2.2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств 
по заключенным в период 2016-2017 годов муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сети ливневой канализации в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (раздел I п.3.9. Плана работы КСП 
на 2018 год).
Объектом данной проверки являлась администрация.
Общий объем проверенных бюджетных средств составил 9 259,1  тыс. руб.
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки: 

1. Размещенный на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – ЕИС) отчет об исполнении муниципального контракта № 50/2017 от 31.01.2017 содержит недостоверную информацию в разделе I. Сведения о контракте и в разделе II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе). 

В период проверки, по обращению КСП, в отчет об исполнении муниципального контракта № 50/2017 от 31.01.2017 внесены изменения, соответствующие указанному муниципальному контракту, и 13.09.2018 в ЕИС размещена измененная информация. 

2. В разделе III. отчета об исполнении муниципального контракта № 159/2017 
от 18.04.2017, размещенного в ЕИС, неверно указан документ, подтверждающий исполнение контракта.

3. Согласно п. 4.2.5. муниципального контракта № 50/2017 от 31.01.2017 исполнитель обязан предоставить заказчику акт оказанных услуг после оказания услуг 
за соответствующий отчетный период не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
и акт за услуги, оказанные в декабре, должен быть передан заказчику 20.12.2017. 

В нарушение п. 4.2.5. муниципального контракта № 50/2017 от 31.01.2017 акт 
о приемке работ, выполненных в мае 2017 года, составлен 19.06.2017 и акты о приемке работ, выполненных в декабре 2017 года, составлены 22.12.2017. При этом также стоит отметить, что согласно актам № 3 и 4 от 22.12.2017 отчетным периодом является период 
с 01.12.2017 по 22.12.2017, в то время как согласно п. 2.1. муниципального контракта № 50/2017 от 31.01.2017 услуги подлежат оказанию со дня заключения договора п
о 20.12.2017. 

4. В разделе 1 локальной сметы на содержание сети ливневой канализации, приложенной к муниципальному контракту № 124/2016 от 29.03.2016, и в акте о приемке выполненных работ № 4 от 17.11.2016 стоимость в текущих ценах (графа 11), указанная 
по видам работ, не соответствует итоговой сумме по разделу 1. В результате арифметической ошибки несоответствие (с учетом понижающего коэффициента и НДС) составило 
1,2 тыс. руб.  

5. В ходе проверки сотрудниками КСП совместно с ведущим специалистом Комитета ЖКХ осуществлен выход на место проведения ремонтных работ по адресу: г. Кириши, пр. Ленина, д. 9. Установлено, что подрядчиком не выполнены работы 
по благоустройству территории на сумму 5,2 тыс. руб. При этом указанные работы приняты администрацией и оплачены в полном объеме. В период проведения контрольного мероприятия, по обращению КСП, данное замечание устранено, указанные работы выполнены.

6. В справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 26.09.2016 
к муниципальному контракту № 186/2016 от 22.04.2016 допущена техническая ошибка – неверно указана стоимость выполненных работ и затрат с начала проведения работ 
и с начала года. 
7. Ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водный объект р. Волхов 
без предварительной очистки в 5-ти местах выпуска (в ходе контрольного мероприятия осуществлен выход на место выпуска ливневых сточных вод напротив дома № 5 
по ул. Ленинградской). При этом в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киришского городского поселения на 2016-2025 годы сказано, что «ливневые стоки сбрасываются в городскую хозяйственно-бытовую канализацию 
с последующей чисткой на очистных сооружениях ООО «КИНЕФ». Таким образом, 
в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киришского городского поселения на 2016-2025 годы содержится недостоверная информация 
о существующей системе сброса ливневых сточных вод.
8. Выявлено несоответствие фамилии, имени, отчества заказчика, указанного 
в преамбуле муниципального контракта № 488/2017 от 16.11.2017, расшифровке подписи заказчика, указанной в разделе 15 данного муниципального контракта, что свидетельствует 
о некачественном составлении документов.

9. В ходе проверки установлено, что согласно актам о приемке выполненных работ в ходе проведения ремонтов производился демонтаж чугунных люков. Демонтированные чугунные люки вывозились как мусор. 

По итогам контрольного мероприятия администрации даны рекомендации:

1. Не допускать некачественного оформления документов.

2. Требовать от исполнителей по муниципальным контрактам соблюдения сроков выполнения работ и сроков предоставления документов, предусмотренных условиями муниципальных контрактов.

3. Не принимать у исполнителей по муниципальным контрактам документы, содержащие технические и прочие ошибки. 

4. Не допускать принятие и оплату фактически невыполненных работ.

5. В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киришского городского поселения на 2016-2025 годы отразить достоверную информацию 
о существующей системе сброса ливневых сточных вод.
6. Рассмотреть вопрос о целесообразности реализации демонтируемых чугунных люков в качестве металлолома.  

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден председателем КСП              04 октября 2018 года.

По результатам контрольного мероприятия в соответствии с п. 8 ст. 13 Положения 
о КСП в адрес администрации направлено представление (исх. от 04.10.2018 № 287), 
в котором определено в месячный срок письменно проинформировать КСП о результатах рассмотрения представления и принятых мерах.

Согласно письму администрации от 29.10.2018 № 01-01-16/9528 замечания учтены 
в дальнейшей работе.
2.2.3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на инвестиции согласно адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, с начала строительства по настоящее время (строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе) (раздел I п. 3.10. Плана работы КСП на 2018 год).
Объект контрольного мероприятия – муниципальное казенное учреждение «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 
(далее по тексту – МКУ «УПСР»).
Общий объем проверенных бюджетных средств составил 680 249,6 тыс. руб.
На момент проверки в полном объеме, предусмотренном сводным сметным расчетом стоимости строительства, выполнены и оплачены подготовительные работы (валка леса 
на площадях 6,362 га и 3,631 га), переустройство паропровода, компенсация затрат 
на возмещение убытков, наносимых остановкой движения и на 99% выполнены работы 
по путепроводу через железную дорогу, что подтверждено актами выполненных работ.

На 90% выполнены и оплачены объемы работ по устройству автомобильной дороги, водопропускных труб, наружных инженерных сетей на напорную канализацию. Частично выполнены и оплачены работы по переустройству ЛЭП и организации дорожного движения. 

Проведение работ по устройству железнодорожного переезда, наружного освещения 
и резервного футляра МНПП будет возможно после завершения работ по муниципальному контракту с ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», а именно после получения положительного заключения Комитета государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской области по выполненной документации, 
а также после согласования рабочей документации с ОАО «РЖД», эксплуатирующими 
и энергоснабжающими службами ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», 
ЛРНУ ООО «Транснефть-Балтика», 3-м отделом Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ОАО «ЛОЭСК», ООО «Энергоконтроль», ЗАО «Норд инвест», с местными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия контракта до 31.12.2018. 
ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту) в период с 22.11.2018 по 17.12.2018 (25 календарных дней) должно осуществить согласование рабочей документации с вышеуказанными службами. 

Нарушений по реализации Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено.
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки: 

· арифметические и технические ошибки, которые не привели к нарушениям норм действующего законодательства, но указывают на некачественное составление документов;

· в некоторых актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют подписи лиц, участие которых в освидетельствовании работ предусмотрено актами.

По результатам проверки МКУ «УПСР» рекомендовано учесть замечания, отраженные в акте проверки, и не допускать в дальнейшей работе.

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден председателем КСП             03 декабря 2018 года.
2.2.4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на содержание обособленного структурного подразделения МКУ «Спорт и молодость» - конюшня, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Береговая, д. 2, за 2017 год 
(раздел I п. 3.11. Плана работы КСП на 2018 год).
Данная проверка начата 14 декабря 2018 года, акт проверки подписан 30 января 
2019 года, отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден председателем КСП 
08 февраля 2019 года.

Таким образом, на конец 2018 года результаты данного контрольного мероприятия отсутствовали, поэтому они будут отражены при формировании отчета о работе КСП 
за 2019 год. 

3. Организационно-методическая деятельность, информационная деятельность КСП (разделы II, III Плана работы КСП на 2018 год)
Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП 
в 2018 году применялись 8 порядков (стандартов) внешнего муниципального финансового контроля, Регламент КСП и Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2-СКСО (в редакции 
от 22.12.2015), который позволяет обеспечить единство квалификации выявленных нарушений на основе принципа законности и соответствие квалифицируемых нарушений требованиям законодательства Российской Федерации. 

В отчетном периоде осуществлялось активное взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области (далее по тексту – КСП ЛО), советами депутатов 
и администрациями муниципальных образований, входящих в состав Киришского муниципального района. 

Сотрудники КСП регулярно участвовали в семинарах и совещаниях, организованных КСП ЛО, принимали участие в проводимых Союзом муниципальных контрольно-счетных органов РФ (далее по тексту – Союз МКСО) мероприятиях по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля. КСП является членом Союза МКСО, а участие специалистов КСП в работе Комиссии Союза МКСО по перспективному планированию деятельности и формированию муниципальных контрольно-счетных органов муниципальных образований позволяет изучить и использовать в работе опыт коллег 
из других городов, проводить анализ состояния вопросов внешнего контроля в целом 
по Российской Федерации.
В течение 2018 года заключения КСП и отчеты о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, подготовленные в рамках Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, регулярно представлялись главе муниципального образования и совету депутатов.

Информация о деятельности КСП регулярно размещается в сети Интернет на сайте администрации в разделе «Контрольно-счетная палата» (80 материалов). Кроме того, публикации, отражающие деятельность КСП в 2018 году, размещались в средствах массовой информации (7 публикаций).
4. Кадровое, информационное и программное обеспечение деятельности КСП
Деятельность КСП, в том числе и осуществление всех функций юридического лица, обеспечивается председателем и 4 инспекторами в соответствии со структурой и штатной численностью, утвержденными решением совета депутатов Киришского муниципального района от 13.06.2013 № 49/308. Выполнение задач, возложенных на КСП, обеспечивают квалифицированные, опытные специалисты с высшим экономическим образованием, постоянно повышающие свою квалификацию путем изучения изменений в законодательно-правовой сфере применительно к деятельности КСП.

Кроме того, за отчетный период 4 сотрудника КСП прошли повышение квалификации по направлению, связанному с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В деятельности КСП немаловажную роль играет использование единых программных продуктов локальной сети и сети Интернет, в том числе:  

- для автоматизации и ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, согласно действующей законодательной системе РФ - 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры;

- для ведения и учета операций, анализа расходов, формирования платежных документов, учета договоров и электронного документооборота между сторонами бюджетного процесса - система автоматизированного центра контроля «АЦК-финансы»; 

- для составления и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - программный комплекс «Свод-Смарт»;
- для удаленного финансового документооборота с Федеральным казначейством используется автоматизированная система Федерального казначейства СУФД;
- для отправки отчетности через интернет в ИФНС, Петростат, сведений 
в Пенсионный фонд и получения выписок ИФНС, ЕГРЮЛ – «ЦентрИнформ»;
- для размещения информации о муниципальных заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг -  Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области» и Единая информационная система 
в сфере закупок;
- для отправки в банк почтового сообщения типа «реестры по зарплатному проекту» 
с вложением реестра в виде файла свободного формата - АС «Сбербанк бизнес онлайн»;

- для использования при работе с нормативными актами - информационно-правовая система «Гарант».
5. Взаимодействие контрольно-счетных органов при осуществлении своей деятельности (разделы II, IV Плана работы КСП на 2018 год)
Важным элементом работы КСП является взаимодействие с надзорными 
и правоохранительными органами. В соответствии с требованиями Федерального закона    № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях защиты общественных 
и государственных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения коррупционных действий, администрацией создана межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Киришском муниципальном районе, в состав которой входит председатель КСП. В 2018 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых продолжилось рассмотрение вопросов по практической реализации мероприятий 
по противодействию коррупции, предусмотренных планом работы. Ежеквартально КСП сообщала в администрацию «Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления».

По запросу Киришской городской прокуратуры в отчетном 2018 году направлены материалы по результатам проведенных контрольных мероприятий (43 документа 
по 20 проверкам и 14 экспертно-аналитическим мероприятиям).
По итогам заседания рабочей группы по осуществлению прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 23.11.2018 между Киришской городской прокуратурой и КСП заключено соглашение о взаимодействии.

6. Выводы и основные задачи на 2019 год
В отчетном году КСП обеспечена реализация возложенных на нее полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы, выполнены. Результаты этих мероприятий свидетельствуют о том, что еще существует необходимость укрепления финансовой и исполнительской дисциплины сотрудников в ходе формирования и исполнения бюджета, регулярное повышение их квалификации, роста ответственности организаций и органов власти. Поэтому всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок возникновения нарушений 
и своевременному обращению на них внимания организаций, т.е. объектов проверок.
Имеются возможности для повышения эффективности управления муниципальной собственностью, что находит понимание со стороны исполнительной власти. 

Действенный контроль за муниципальными финансовыми ресурсами и имуществом невозможен без взаимодействия всех ветвей власти, без координации внешнего 
и внутреннего контроля. 

Важным итогом работы явилась востребованность со стороны советов депутатов материалов КСП, содержащих анализ и обоснование причин неправомерного 
и неэффективного расходования бюджетных средств и рекомендаций по их устранению. Поэтому продолжится практика рассмотрения результатов контрольных мероприятий 
и выработки мер по исправлению выявленных нарушений совместно с депутатами муниципальных образований Киришского района, что позволит повысить эффективность контроля за законностью и результативностью расходования средств бюджетов.

Основной задачей КСП на 2019 год является четкое и качественное выполнение плана работы, утвержденного приказом председателя от 21.12.2018 № 20. В план работы с учетом предложений главы муниципального образования, депутатов и правоохранительных органов включены экспертно-аналитические и контрольные мероприятия по следующим направлениям:

· Проверка организации закупочной деятельности ООО «Фармация», доля участия муниципального образования Киришского муниципального района в уставном капитале которого составляет 100%, за период с 01.01.2018 по настоящее время;
· Проверка целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий 
по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2018 году;
· Проверка организации закупочной деятельности МП «Торговый центр «Восход» за период с 01.01.2018 по настоящее время;

· Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на инвестиции согласно адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2018 году на реконструкцию участка трубопроводов 
ТС магистраль 1КМН-3ТП микрорайон «Ж» (участок от камеры 7КМН до камеры 5КМН 
с переходом через дорогу от 7КМН до УТ7Н2 и от 4КМН до ввода в школу № 7);

· Проверка целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий 
по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2018 году.
Особое внимание при проведении каждого контрольного мероприятия, предусмотренного планом работы, обязательно будет уделено аудиту в сфере закупок, как наиболее перспективному виду контроля, направленному на предотвращение нарушений. 
В условиях уменьшения доходной части бюджетов необходимо усилить контроль 
за состоянием дебиторской задолженности в муниципальных образованиях.
Кроме того, планируется регулярно осуществлять системный мониторинг исполнения бюджетов поселений и Киришского муниципального района; по мере необходимости – экспертизу проектов муниципальных программ муниципальных образований Киришского муниципального района, городских и сельских поселений. Совершенствование информационного взаимодействия КСП с органами местного самоуправления и иными государственными органами.

Необходимо продолжить работу по вопросам взаимодействия, обмена информацией 
и опытом со Счетной палатой Российской Федерации, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, иными органами контроля.
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